## Eier&Zucker
Titel des Projektes: Kochrezept für Brownies | PSP - Code: 301 | Name des Arbeitspaketes: Eier & Zucker schaumig schlagen
Dauer: 1 Tag | Aufwand: 30 Minuten | Arbeitspaketverantwortlicher: Marvin Muxfeld
Weitere Mitarbeiter: nicht eingeplant |  | Budget: 10€
Ergebnisziele: Was soll wann erreicht werden?
Was soll erreicht werden? Eine schaumige Masse soll erzeugt werden, um die Brownies besonders luftig zu bekommen. |  | Termin: 21.11.2016
Aktivitäten/Zusammenarbeit: Was genau ist zu tun? Mit wem wird kooperiert? - Eier aufschlagen: Um die Eier mit dem Zucker schaumig schlagen zu können, müssen die 3 Eier in eine Schüssel geben werden. Die Eier können aufgeschlagen werden, indem man die Eier auf den Schüsselrand schlägt. - Zucker abwiegen: Es müssen 250 Gramm Zucker, mit einer Waage, abgewogen werden. Nachdem abwiegen kommt der Zucker zu den aufgeschlagenen Eiern in die Schüssel. - Vanillezucker hinzugeben: Die Ei-Zucker-Mischung ist erst mit dem Vanillezucker vollständig, dazu benutzen wir den gesiebten Vanillezucker. Diesen geben wir nun in die Schüssel mit den anderen Zutaten. - Mischen: Um die Zutaten gut miteinander zu vermegen, nehmen wir einen Handmixer und mischen die Masse, bis sie schaumig ist.
Rahmenbedingungen: Was muss berücksichtigt werden? Es muss beachtet werden, dass die Werkzeuge die wir für das Backen brauchen gereinigt sind und die Hände gewaschen wurden. Außerdem darf keine Eierschale mit in die Mischung gelangt, der Zucker muss auf +- 2 Gramm korrekt abgewogen werden und der Vanillezucker ist vorher zu sieben.
Projektleiter, Ort und Datum Bremen, den 04.11.2016 |  | AP-Verantwortlicher, Ort und Datum Bremen, den 04.11.2016

## Butter&Schokolade
Titel des Projektes: Kochrezept für Brownies | PSP - Code: 303 | Name des Arbeitspaketes: Butter & Schokolade schmelzen
Dauer: 1 Tag | Aufwand: 30 Minuten | Arbeitspaketverantwortlicher: Marlon Rosenthal
Weitere Mitarbeiter: nicht eingeplant |  | Budget: 15€
Ergebnisziele: Was soll wann erreicht werden?
Was soll erreicht werden? Wir benötigen flüssige Butter und Schokolade, um diese im Teig weiter verarbeiten zu können. |  | Termin: 21.11.2016
Aktivitäten/Zusammenarbeit: Was genau ist zu tun? Mit wem wird kooperiert? - Zutaten zusammenstellen: Wir benötigen 200 Gramm Butter, diese müssen abgewogen werden. Außerdem benötigen wir 250 Gramm Schokolade, die vorher bereits zerkleinert werden sollte. Beides wir in eine Schüssel getan. - Wasser erhitzen: Um die Zutaten zu schmelzen, brauchen wir ein Wasserbad. Dazu benötigen wir einen Kochtopf, der kleiner ist als die Schüssel mit den Zutaten, in den wir Wasser füllen. Den Topf stellen wir dann auf eine Herdplatte, die wir nachfolgend auch anschalten. Nun muss gewartet werden, bis Dampf entsteht. - Schmelzen: Auf den Topf mit dem heißen Wasser, stellen wir nun auch die Schüssel mit den Zutaten. Dann müssen die Zutaten in regelmäßigen Abständen umgerührt werden. Und der Vorgang wiederholt sich bis alles geschmolzen ist. - Geschmolzen: Wenn die Zutaten geschmolzen sind, nehmen wir die Schüssel von dem Wasserbad (Kochtopf) und stellen es zur Seite. Die Herdplatte wird ausgeschaltet und der Topf wird von der Herdplatte genommen.
Rahmenbedingungen: Was muss berücksichtigt werden? Es ist darauf zu achten, dass kein Wasser in die Schüssel mit den Zutaten gelangt. Außerdem darf das Wasser nicht kochen, sondern sollte nur auf geringer Temperatur erhitzt werden, damit Wasserdampf entsteht. Dann ist noch zu beachtet, dass die Schüssel und der Topf warm sind, wenn die Prozedur fertig ist, dementsprechend ist vorsicht geboten wenn man eins der Gegenstände berührt.
Projektleiter, Ort und Datum Bremen, den 04.11.2016 |  | AP-Verantwortlicher, Ort und Datum Bremen, den 04.11.2016